## Members
Họ tên | SĐT | Github | Mail
Lý Ngọc Mai | 0968666975 | ngocmaii00 | mailyngoc2301@gmail.com
Sỹ Thị Quỳnh Nga | 0833803102 | lilyhouser | houselily010@gmail.com
Trần Tiến Đức | 0886672025 | tenteedee | ductthe180366@fpt.edu.vn
Trần Văn Khuyến | 0918707142 | poiuyt183 | khuyentvhe187268@fpt.edu.vn
Trần Xuân Đông | 0343560382 | dong0404 | dongtxhe182253@fpt.edu.vn

## Timeline
Thời gian | Công việc | Chi tiết | Ghi chú
Thời gian thực hiện: 07/09/2026 - 26/12/2026
2026-09-17 | Hạn thay đổi tên đề tài trên hệ thống https://fu-edunext.fpt.edu.vn để đổi tên đề tài nếu có nguyện vọng | Nếu giữ nguyên tên đề tài sinh viên báo GVHD Approve trên hệ thống edunext. |  | report 1 2 3 cần nhanh tuần 4 5: review 1 với hội đồng sẽ đấm chính thức (3 người) - review online 1h (3 report 123) + ý tưởng + srs (tại sao làm sản phẩm này, đã lên yêu cầu gì cho sản phẩm này) - chưa cần quá chỉn chu, chưa cần là final, có lẫn tiếng việt cũng được trước bảo vệ 1 tuần: review offline với hội đồng đã bve ở lần 1, review luồng, logic, được nghe gợi ý nên cải thiện điều gì, nên show gì giấu gì, độ lớn scope. Tài liệu cần hoàn thiện 90% (chỉn chu report đầu tiên) => quyết định có đc bve lần 1 không
28/09 - 09/10 | Review online với hội đồng chính thức (~ 3 người) trong khoảng 1 tiếng (draft idea) | Hoàn thiện report 1, 2, 3 (chỉn chu 1, 3 - lý do làm đề tài, srs) Tham gia workshop | Report 1: Problem statement Report 2: Plan Report 3: SRS Report 4: SDS Report 5: Software testing
1 tuần trước BV | Review 1:1: review flow với hội đồng chính thức (show sản phẩm, kết quả) | Hoàn thiện 5 report (80-90% đồ án)
30/11 - 05/12 | Thông báo kế hoạch bảo vệ KLTN
30/11 - 12/12 | Tổ chức review bảo vệ KLTN cấp Khoa
14/12 - 19/12 | Nộp bản mềm tài liệu KLTN
21/12 - 26/12 | Bảo vệ KLTN
Lịch họp | Thời gian
1b/2 tuần | Thứ 5 (13h - 3h20)
Khi có issues | 21h-22h
Daily report | 22h mỗi ngày (~ 15-30p)
Task management | Jira
Tools | Github
Bug report | Google sheet