## Week 1
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 1: 12/05/2025 - 18/05/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tìm hiểu về các tài liệu (Report, tài liệu đồ án liên quan) và lên kế hoạch triển khai, phân công cho các thành viên | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Tìm hiểu về WiFi Fingerprinting và BLE nhằm tìm kiếm các phương án cho đồ án | Nguyễn Đình Dũng | Finished
3 | Bắt đầu triển khai Report 1: Overview, Project Background, Business Opportunities | Nguyễn Đình Dũng | Finished
4 | Nghiên cứu nghiệp vụ đồ án | Nguyễn Văn Đạt | Finished
5 | Tìm hiểu tổng quan các hệ thống điểm danh tự động và yêu cầu kỹ thuật. | Trần Long Khánh | Finished
6 | Nghiên cứu WiFi Fingerprinting: cách hoạt động, ưu nhược điểm. | Trần Long Khánh | Finished
7 | Nghiên cứu BLE Beacon: cấu trúc, cơ chế truyền và ứng dụng trong định vị. | Trần Long Khánh | Finished
8 | So sánh các công nghệ định vị trong nhà (WiFi, BLE, RFID, UWB,...). | Trần Long Khánh | Finished
9 | Đọc và phân tích các bài báo nghiên cứu liên quan đến điểm danh và định vị. | Trần Long Khánh | Finished
10 | Tìm hiểu các thuật toán xác định vị trí và xử lý tín hiệu (KNN, Kalman Filter,...). | Trần Long Khánh | Finished
11 | Phân tích hệ thống thực tế để tham khảo thiết kế và cải tiến cho hệ thống của mình. | Trần Long Khánh | Finished
12 | Tìm hiểu các công nghệ và kĩ thuật xử lí cho bài toán định vị trong nhà | Hà Việt Hiếu | Finished
13 | Nghiên cứu kiến trúc, nguyên lí hoạt động, cách triển khai cho Wifi fingerprinting | Hà Việt Hiếu | Finished
14 | Phân tích các hệ thống, dịch vụ hiện tại đã triển khai cho bài toán định vị indoor | Hà Việt Hiếu | Finished
15 | Phân tích khả năng triển khai và các thách thức của bài toán (nhiễu đa đường, chồng lấn sóng, phụ thuộc môi trường, thiết bị triển khai,... | Hà Việt Hiếu | Finished
16 | Tìm hiểu về WiFi Fingerprinting và BLE | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 2
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 2: 19/05/2025 - 25/05/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tiếp tục triển khai Report 1: Existing System, Product Vision, Project Scope & Limitation | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Tìm hiểu sâu hơn về các giải pháp Wifi Fingerprinting và BLE qua các bài báo nghiên cứu | Nguyễn Đình Dũng | Finished
3 | Nghiên cứu nghiệp vụ đồ án | Nguyễn Văn Đạt | Finished
4 | Tìm hiểu công nghệ điểm danh & định vị trong nhà (WiFi Fingerprinting, BLE Beacon,...). | Trần Long Khánh | Finished
5 | Phân tích ưu – nhược điểm của từng công nghệ trong môi trường trường học. |  | Finished
6 | Nghiên cứu các giải pháp có sẵn và cách chúng xử lý chống gian lận, xác định vị trí. | Trần Long Khánh | Finished
7 | Thiết kế thuật toán cải tiến từ giải pháp hiện tại để tăng độ chính xác, giảm sai số. | Trần Long Khánh | Finished
8 | Đánh giá tính khả thi của mô hình trong điều kiện thực tế tại trường. | Trần Long Khánh | Finished
9 | Đề xuất mô hình kết hợp đa công nghệ (WiFi Fingerprinting (giảm nhiễu đa tầng, đa phòng, hiệu chuẩn thiết bị), định vị + thời gian thực) phù hợp với môi trường lớp học. | Trần Long Khánh | Finished
10 | Tìm hiểu sâu về kiến trúc, nguyên lí và cách triển khai bằng BLE | Hà Việt Hiếu | Finished
11 | Đề xuất các nhóm giải pháp thích hợp để xử lí định vị trong nhà (Wifi, BLE, IMU,..) kết hợp phát hiện và chống gian lận | Hà Việt Hiếu | Finished
12 | Nghiên cứu các paper khoa học để tìm hướng đi tối ưu và ý tưởng thuật toán | Hà Việt Hiếu | Finished
13 | Đánh giá phạm vi ứng dụng cho bài toán và đề xuất hướng đi cần giải quyết | Hà Việt Hiếu | Finished
14 | Triển khai về WiFi Fingerprinting và BLE trên IOS | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 3
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 3: 26/05/2025 - 01/06/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Bắt đầu triển khai Report 2: Overview, Management Approach, Project Deliverables | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Hỗ trợ đo đạc và thu thập dữ liệ RSSI tại các phòng học | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Nghiên cứu nghiệp vụ đồ án và support triển khai | Nguyễn Văn Đạt | Finished
3 | Thiết kế thuật toán định vị dựa trên WiFi Fingerprinting. | Trần Long Khánh | Finished
4 | Đo đạc và thu thập dữ liệu RSSI tại các phòng học (Đại học FPT). | Trần Long Khánh | Finished | Thực nghiệm trong nhiều điều kiện khác nhau: Khoảng cách gần – xa Môi trường đông người Vật cản như bàn ghế, thiết bị điện tử
5 | Tìm hiểu thuật toán định vị dựa trên wifi and BLE hybrid | Hà Việt Hiếu | Finished
6 | Tìm hiểu và khai thác các thuật toán xác xuất cho xử lí bài toán định vị | Hà Việt Hiếu | Finished
7 | Tìm hiểu và khai thác các thuật toán ML cho xử lí bài toán định vị | Hà Việt Hiếu | Finished
8 | Tìm hiểu và khai thác các thuật toán đồ thị cho xử lí bài toán định vị | Hà Việt Hiếu | Finished
9 | Triển khai về WiFi Fingerprinting và BLE trên IOS | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished | Đã báo cáo với giảng viên về những khó khăn khi triển khai trên IOS
10
11
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Không đủ cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện thử nghiệm WiFi diện rộng nên thí nghiệm tốn nhiều thời gian, khó lặp lại ở nhiều bối cảnh | Trần Long Khánh | Finished | Nghiên cứu phương pháp mới sử dụng BLE Advertiser tích hợp sẵn trong smartphone. Thiết kế lại thuật toán điểm danh dựa trên khả năng quảng bá Bluetooth (BLE) giữa các thiết bị di động. Tối ưu thuật toán cho môi trường lớp học, giảm phụ thuộc vào hạ tầng mạng WiFi.
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 4
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 4: 02/06/2025 - 08/06/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tiếp tục triển khai Report 2: Responsibility Assignments, Project Communication, Configuration Management | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Tổng hợp và thiết lập bảng tổng hợp Usecase (Lần 1) | Nguyễn Đình Dũng | Finished
3 | Nghiên cứu + đánh giá công nghệ apply cho dự án | Nguyễn Văn Đạt | Finished
4 | Thiết kế thuật toán mới sử dụng BLE Advertiser từ smartphone để xác định hiện diện trong lớp học. (Khắc phục các hạn chế của WiFi Fingerprinting: Giảm sai số do nhiễu vật lý và môi trường thay đổi, Tăng tính ổn định khi có đông người, Giảm phụ thuộc vào hạ tầng mạng (chỉ cần smartphone), đảm bảo mọi kích thước phòng học mà tối ưu chi phí nhất) | Trần Long Khánh | Finished
5 | Phát triển cơ chế xác thực và chống gian lận dựa trên thời gian – vị trí – tín hiệu BLE. | Trần Long Khánh | Finished
6 | Thử nghiệm hệ thống BLE trong môi trường lớp học | Trần Long Khánh | Finished
7 | Thiết kế thuật toán GeoSoft xử lí đa bước để phân cụm và định vị khả năng hiện diện trong môi trường trong nhà. Ứng dụng self supervised learning với BYOL-Lite kết hợp đồ thị LOUVAIN + DBSCAN. Để giảm phụ thuộc vào thiết bị, độ biến thiên môi trường, hành vi mà vẫn đảm bảo kết quả chính xác và thích nghi nhiều môi trường thông qua model tự học để tăng độ chính xác thông qua dữ liệu log từ các thiết bị cuối | Hà Việt Hiếu | Finished
8 | Bổ sung OSM-sparse để hỗ trợ nội suy giúp pre-train và tiền xử lí dữ liệu | Hà Việt Hiếu | Finished
9 | Nghiên cứu nghiệp vụ đồ án | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
10
11
12
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 5
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 5: 09/06/2025 - 15/06/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Thiếu kế UI cho app dựa trên những usecase đang triển khai (Part 1) | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Hỗ trợ quá trình review và điều chỉnh usecase | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Tinh chỉnh use case, thiết kế database, bắt đầu triển khai report 4 | Nguyễn Văn Đạt | Finished
3 | Nghiên cứu + đánh giá architecture phù hợp với dự án | Nguyễn Văn Đạt | Finished
4 | Tổng hợp các use case thực tế từ các hệ thống điểm danh hiện có (BLE, WiFi, QR, GPS,...) để rút ra mô hình chung. | Trần Long Khánh | Finished
5 | Thiết kế lại kiến trúc hệ thống dựa trên giải pháp mới (gồm mobile, backend, thuật toán xử lý tín hiệu thu được từ edge devices). | Trần Long Khánh | Finished
6 | Thiết kế database | Trần Long Khánh | Finished
7 | Viết báo cáo khoa học/paper | Trần Long Khánh | Finished
8 | Bổ sung HMM, Kalman giúp tăng khả năng dự đoán và tránh sai lệch của đồ thị phân cụm giúp nhận biết các trường hợp trong, ngoài của không gian định vị | Hà Việt Hiếu | Finished
9 | Nghiên cứu các công thức và tối ưu tham số dựa vào các thuật toán ML và các nghiên cứu | Hà Việt Hiếu | Finished
10 | Nghiên cứu cách triển khai bài toán FaceId | Hà Việt Hiếu | Finished
11 | Tìm hiểu và tổng kết lại các UseCase (Lần 2) | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
12 | Nghiên cứu và triển khai Report 3 | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 6
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 6: 16/06/2025 - 22/06/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Thiếu kế UI cho app dựa trên những usecase đang triển khai (Part 2) | Nguyễn Đình Dũng | Finished
2 | Hỗ trợ thiết kế và vẽ các đồ thị được sử dụng trong paper | Nguyễn Đình Dũng | Finished
3 | Hỗ trợ sửa paper theo góp ý của giảng viên | Nguyễn Đình Dũng | Finished
4 | Tổng hợp, phân tích use case, define nghiệp vụ support cho bên documentation, kèm rule quản lí code Github | Nguyễn Văn Đạt | Finished
5 | Xây dựng môi trường code đồng nhất giữa các thiết bị Xây dựng code base cho tất cả các module server | Nguyễn Văn Đạt | Finished
6 | Chỉnh sửa report 4: ERD, DB Description | Nguyễn Văn Đạt | Finished
7 | Bổ sung API documentation toàn hệ thống | Nguyễn Văn Đạt | Finished
8 | Sửa paper theo góp ý của cô | Trần Long Khánh | Finished
9 | Điều chỉnh các use case chưa phù hợp | Trần Long Khánh | Finished
10 | Cập nhật Use Case Diagram | Trần Long Khánh | Finished
11 | Phối hợp với Đạt triển khai code base | Trần Long Khánh | Finished
12 | Sửa lại phần phân tích nghiệp vụ để Đạt hiểu rõ luồng xử lý và logic hệ thống. | Trần Long Khánh | Finished
13 | Review việc tạo và cấu hình GitHub repository với Đạt để quản lý mã nguồn, phân chia nhánh làm việc chung. | Trần Long Khánh | Finished | Hướng dẫn hoặc thống nhất quy ước đặt tên, commit, luồng phát triển để làm việc hiệu quả
14 | Sửa lại phần phân tích nghiệp vụ để Đạt hiểu rõ luồng xử lý và logic hệ thống. | Hà Việt Hiếu | Finished
15 | Citation lại các lí thuyết áp dụng trong thuật toán GeoSoft | Hà Việt Hiếu | Finished
16 | Hỗ trợ review usecase, database. Review architecture cho backend | Hà Việt Hiếu | Finished
17 | Benmark kết quả thuật toán GeoSoft | Hà Việt Hiếu | Finished
18 | Tìm hiểu và triển khai MVP cho xử lí FaceId (detect, regconize, anti-spoofting) | Hà Việt Hiếu | Finished
19 | Tổng hợp các Use Case và triển khai report 3 | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 7
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 7: 23/06/2025 - 29/06/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Bắt đầu triển khai Report 5: Introduction, Testing Documentation, Test Plan | Nguyễn Đình Dũng | On-Going
2 | Tìm hiểu và bắt đầu triển khai viết dần Unit Test | Nguyễn Đình Dũng | On-Going
3 | Review lại Report 1,2,3 và Submit | All | Pending
4 | Thiết kế giao diện người dùng (UI) trên mobile bằng Android | Trần Long Khánh | On-Going | Đã thiết kế xong tất cả các màn.
5 | Code Backend .NET | Trần Long Khánh | On-Going | Module attendance
6 | Set up code base cho bên app + mock UI authentication | Nguyễn Văn Đạt | Finished
7 | Tích hợp client - server hệ thống Phát triển các API cốt lõi cho các module: Identity, Device, Configuration | Nguyễn Văn Đạt | On-Going | Khi chưa có tích hợp, client dùng tạm mock data Ngoài ra sẽ triển khai nhanh chóng các tích năng base của các module để có 1 MVP hoàn chỉnh
8 | Vẽ class diagram cho các UC đã được define và ngay trong quá trình phát triển | Nguyễn Văn Đạt | On-Going | Class diagram sẽ được vẽ trước khi phát triển và song song với việc vẽ Sequence digram của anh Hiếu
9 | Chỉnh sửa lại UC, logic nghiệp vụ cho phù hợp với dự án cũng như giới hạn thời gian | Nguyễn Văn Đạt | Finished | Toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống được để trong file doc, nếu chưa hiểu cần tập trung tham khảo từ đó
10 | Design full flow cho luồng xử lí faceid | Hà Việt Hiếu | Finished
11 | Tối ưu và cải thiện pipline xử lí faceid | Hà Việt Hiếu | On-Going | Cải thiện flow phía android client trước, thiết kế tách biệt nghiệp vụ từ MVP benchmark sang flow cho authen và flow cho face id theo round trip
12 | Thiết kế sequence diagram dựa vào các usecase, class diagram của hệ thống | Hà Việt Hiếu | On-Going
13 | Hỗ trợ review erd | Hà Việt Hiếu | On-Going
14 | Vẽ UseCase Diagram đã được define | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
15 | Tiếp tục triển khai Report 3 | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 8
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 8: 30/06/2025 - 06/07/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Bắt đầu làm Report 5: Introduction, Testing Documentation, Test Plan | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
2 | Bắt đầu triển khai code Web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
3 | Bắt đầu tạo Unit Test, Integration Test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
4 | Kiểm tra các API của web và BE | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 9
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 9: 07/07/2025 - 13/07/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tạo môi trường test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
2 | Bắt đầu Test theo TC đã triển khai | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
3 | Kiểm tra và Log Bug cho dev | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
4 | Tiếp tục triển khai feature cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 10
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 10: 14/07/2025 - 20/07/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tạo môi trường test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
2 | Bắt đầu Test theo TC đã triển khai | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
3 | Kiểm tra và Log Bug cho dev | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
4 | Tiếp tục triển khai feature cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
5 | TIếp tục hoàn thành các report | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 11
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 11: 21/07/2025 - 27/07/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tạo môi trường test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
2 | Bắt đầu Test theo TC đã triển khai | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
3 | Kiểm tra và Log Bug cho dev | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
4 | Tiếp tục triển khai feature cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
5 | Chuẩn bị thiết bị và test trên app | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 12
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 12: 28/07/2025 - 03/08/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tạo môi trường test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
2 | Bắt đầu Test theo TC đã triển khai | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
3 | Kiểm tra và Log Bug cho dev | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
4 | Triển khai feature cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
5 | Fix lỗi cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
6 | Chuẩn bị thiết bị và test trên app | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 13
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 13: 04/08/2025 - 10/08/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tạo môi trường test | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
2 | Bắt đầu Test theo TC đã triển khai | Kiều Thị Ngọc Dung | Finished
3 | Kiểm tra và Log Bug cho dev | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
4 | Fix lỗi cho web | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
5 | Tiếp tục kiểm thử trên app các tính năng được tích hợp | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 14
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 14: 11/08/2025 - 17/08/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện các report | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
2 | Hoàn thiện các file sheet Test | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
3 | Tiếp tục test thực nghiệm trên môi trường khác nhau | Kiều Thị Ngọc Dung | On-Going
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 15
PROJECT WEEKLY REPORT
Group: SEP490_G16
Week 15: 18/08/2025 - 24/08/2025
I. Status Report
No | Project Task | Assignees | Status | Notes (Work Item in Details)
II. Project Issues
No | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
III. Next Week Plan
No | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
No | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes