## Project WBS
# | WBS Items | Complexity | Planned | Status | Iteration | Time | Main Focus
1 | Project Initialization |  |  |  | Iter 1 | 07/09 – 18/09 | Initiation & Foundational Analysis
1.1 | Define project scope & MVP | Medium | Iter 1 | Done | Iter 2 | 21/09 – 02/10 | Requirements, System Design & Prototype
1.2 | Define team roles & project plan | Low | Iter 1 | Done | Iter 3 | 05/10 – 16/10 | Backend & Marketplace
1.3 | Setup repository & development environment | Medium | Iter 1 | Done | Iter 4 | 19/10 – 30/10 | IDE, Workflow & Runtime
[5 empty] | Iter 5 | 02/11 – 13/11 | Client, License & Package
2 | Requirements Gathering & Analysis |  |  |  | Iter 6 | 16/11 – 27/11 | Integration & System Testing
2.1 | Collect and analyse system requirements | High | Iter 1 | Done | Iter 7 | 30/11 – 11/12 | UAT, Deployment & Documentation
2.2 | Define system use cases & acceptance criteria | High | Iter 2 | Doing | Iter 8 | 14/12 – 18/12 | Closure & Final Delivery
2.3 | Document requirements | Medium | Iter 2 | Doing
3 | System Design
3.1 | Architectural design | High | Iter 2 | Doing
3.2 | Design database | High | Iter 2 | Doing
3.3 | Design IDE, Client & Marketplace UI/UX | High | Iter 2 | Doing
3.4 | Design workflow, runtime & package architecture | High | Iter 2 | Not started
4 | Documentation
4.1 | Project Tracking | High | Iter 1 | Done
4.2 | Project Introduction | Low | Iter 1 | Done
4.3 | Project Management Plan | High | Iter 2 | Done
4.4 | Software Requirements Specification | High | Iter 2 | Doing
4.5 | Software Design Description | High | Iter 3 | Doing
4.6 | Software Testing Document | Low | Iter 3 | Not started
4.7 | Software User Guides | Medium | Iter 6 | Not started
4.8 | Final Project Report | High | Iter 7 | Not started
5 | Development
5.1 | Backend Development
| API Documentation | Low | Iter 2 | Doing
| Develop Authentication & User Management | High | Iter 2 | Done
| Develop Marketplace & Application APIs | High | Iter 2 | Doing
| Develop Purchase & License Management | High | Iter 4 | Not started
| Develop Package, Download & Update APIs | High | Iter 4 | Not started
5.2 | Marketplace Development
| Develop Marketplace browsing & app detail | Medium | Iter 2 | Doing
| Develop Purchase & License UI | High | Iter 3 | Not started
| Develop Publisher & App Management | High | Iter 4 | Not started
5.3 | Desktop Client Development
| Develop Client authentication & app library | High | Iter 2 | Doing
| Develop application download & package management | High | Iter 3 | Not started
| Develop license validation & app launcher | High | Iter 3 | Not started
| Develop application update & runtime logging | Medium | Iter 4 | Not started
5.4 | IDE Development
| Develop IDE project & code editor | High | Iter 2 | Not started
| Develop Workflow Node Editor | High | Iter 3 | Not started
| Develop Workflow Runtime Engine | High | Iter 3 | Not started
| Develop Build & Package function | High | Iter 4 | Not started
| Develop Publish to Marketplace | High | Iter 4 | Not started
5.5 | Runtime & Launcher Development
| Develop shared runtime core | High | Iter 4 | Not started
| Develop workflow/command execution | High | Iter 4 | Not started
| Develop Launcher runtime & process lifecycle | High | Iter 5 | Not started
5.6 | Package & License Security
| Develop .app.package packaging & protection | High | Iter 4 | Not started
| Develop package integrity verification | High | Iter 5 | Not started
| Develop license validation & revoke/expiration | High | Iter 5 | Not started
6 | System Integration
6.1 | Integrate IDE → Marketplace publishing | High | Iter 6 | Not started
6.2 | Integrate Marketplace → License → Client | High | Iter 6 | Not started
6.3 | Integrate Client → Launcher → Runtime | High | Iter 6 | Not started
6.4 | Complete Publish → Purchase → Download → Run flow | High | Iter 6 | Not started
7 | Testing & QA
7.1 | Prepare test plan & test cases | High | Iter 3 | Not started
7.2 | Perform functional & integration testing | High | Iter 3 | Not started
7.3 | Perform license/package/runtime testing | High | Iter 5 | Not started
7.4 | Perform security & regression testing | High | Iter 6 | Not started
7.5 | Perform UAT | High | Iter 7 | Not started
8 | Deployment & Release
8.1 | Deploy Backend & Marketplace | High | Iter 7 | Not started
8.2 | Build Client & IDE installers | Medium | Iter 7 | Not started
8.3 | Prepare Release Candidate | High | Iter 7 | Not started
8.4 | Production Release & Handover | High | Iter 8 | Not started

## WBS Details
WBS ID | WBS Item | Task Description | Complexity | Effort (days)
I | Iteration 1 – Initiation & Foundational Analysis (Week 1 - 2) |  |  | 31
1.1 | Requirement Analysis
1.1.1 | Report 1 – Project Introduction (outline) | Draft structure, scope, background, proposed solution | Medium | 3
1.1.2 | Report 2 – Project Management Plan (outline) | Timeline, roles, risks, communication | Medium | 3
1.1.3 | Requirement Analysis | Define goals, constraints and system assumptions | Medium | 3
1.1.4 | Draft Use Case List | Initial use cases for Buyer, Publisher and Admin | Medium | 3
1.2 | Design
1.2.1 | Architecture Approach | Select initial architecture for Marketplace, IDE, Client, Backend, Runtime | Medium | 3
1.2.2 | Initial Domain Model | User, App, License, Package, Purchase | Medium | 3
1.3 | Coding
1.3.1 | Repository & Backend Bootstrap | Repo, environment, CI/CD, base project | Complex | 5
1.3.2 | Frontend Project Bootstrap | Marketplace, IDE and Client base projects | Complex | 5
1.4 | Testing
1.4.1 | Pipeline Smoke Test | Build, CI/CD and basic API check | Medium | 3
II | Iteration 2 – Requirements, System Design & Prototype (Week 3 - 4) |  |  | 27
2.1 | Requirement Analysis
2.1.1 | Finalize Use Cases | Refine functional and non-functional requirements | Medium | 3
2.1.2 | Data Model Draft | Initial ERD, attributes, relationships | Medium | 3
2.2 | Design
2.2.1 | Architecture & Package Diagrams | High-level system design | Complex | 3
2.2.2 | UI/UX Wireframes | Marketplace, Client and IDE | Medium | 2
2.2.3 | API Contract Draft | Request/response and shared models | Medium | 2
2.3 | Coding
2.3.1 | Authentication & User Skeleton | Base auth and account structure | Medium | 3
2.3.2 | Marketplace, Client & IDE Prototype | Basic screens and navigation | Medium | 4
2.4 | Testing & Documents
2.4.1 | Prototype Demo | Review basic application flows | Simple | 2
2.4.2 | Finalize Reports 1–3 | Introduction, PMP and SRS | Complex | 5
III | Iteration 3 – Core Backend & Marketplace Development (Week 5 - 6) |  |  | 38
3.1 | Design
3.1.1 | Report 4 – SDD Draft | Architecture and detailed design | Medium | 5
3.1.2 | Database Schema Finalization | Constraints, relationships, indexes | Complex | 3
3.1.3 | Security & Runtime Design | Auth, RBAC, package and runtime design | Medium | 4
3.2 | Coding
3.2.1 | Authentication Service | Login, token and authorization | Complex | 5
3.2.2 | User & Application APIs | User and application management | Medium | 5
3.2.3 | Marketplace APIs | Browse, search, app details | Medium | 5
3.2.4 | Marketplace UI | Browse and application detail pages | Medium | 5
3.3 | Testing
3.3.1 | API Documentation | Swagger/OpenAPI | Medium | 2
3.3.2 | Unit & API Testing | Backend core functions | Medium | 4
IV | Iteration 4 – IDE & Workflow Development (Week 7 - 8) |  |  | 39
4.1 | Design
4.1.1 | Workflow Requirements Review | Finalize workflow/node rules | Medium | 2
4.1.2 | IDE Detailed Design | Project, Node, Runtime and Build design | Medium | 4
4.2 | Coding
4.2.1 | IDE Project & Code Editor | Project management and code editor | Complex | 5
4.2.2 | Workflow Node Editor | Node, edge and configuration | Complex | 7
4.2.3 | Workflow Runtime Engine | Execute workflow and commands | Complex | 7
4.2.4 | Build & Package Function | Generate application package | Medium | 6
4.3 | Testing & Documents
4.3.1 | IDE & Runtime Testing | Workflow and runtime tests | Simple | 5
4.3.2 | Finalize Report 4 – SDD | Complete technical design | Medium | 3
V | Iteration 5 – Client, License & Package Development (Week 9 - 10) |  |  | 38
5.1 | Requirement & Design
5.1.1 | License & Package Rules | Expire, revoke, integrity rules | Medium | 2
5.1.2 | Client/License/Package Design | Detailed flow and component design | Medium | 4
5.2 | Coding
5.2.1 | Purchase & License APIs | Purchase and license lifecycle | Medium | 5
5.2.2 | Package & Download APIs | Package download and update | Complex | 5
5.2.3 | Client Authentication & Library | Login and purchased app library | Medium | 4
5.2.4 | Client Package Management | Download, store and update packages | Medium | 4
5.2.5 | Launcher & License Validation | Validate and execute application | Complex | 5
5.2.6 | Package Integrity Protection | Verify package integrity | Medium | 4
5.3 | Testing
5.3.1 | Client/License/Package Tests | Functional and negative cases | Simple | 5
VI | Iteration 6 – Integration & System Testing (Week 11 - 12) |  |  | 40
6.1 | Planning
6.1.1 | Integration Scenarios | Define cross-module flows | Medium | 2
6.1.2 | Test Data Preparation | User, app, package and license data | Medium | 2
6.2 | Integration
6.2.1 | IDE → Marketplace Integration | Build and publish application | Medium | 4
6.2.2 | Marketplace → License → Client | Purchase and client library | Medium | 4
6.2.3 | Client → Launcher → Runtime | Validate, load and run app | Medium | 4
6.2.4 | Complete End-to-End Flow | Build → Publish → Purchase → Download → Run | Medium | 5
6.3 | Testing
6.3.1 | Integration & E2E Testing | Validate complete system | Complex | 5
6.3.2 | Security & Performance Testing | Auth, license, package, API, runtime | Complex | 6
6.3.3 | Integration Bug Fixing | Fix critical issues | Medium | 4
6.3.4 | Finalize Report 5 – Testing Document | Results and defect summary | Medium | 4
VII | Iteration 7 – UAT, Deployment & Documentation |  |  | 34
7.1 | UAT & Deployment
7.1.1 | UAT Criteria & Scripts | Define acceptance scenarios | Medium | 2
7.1.2 | Deployment Architecture | AWS deployment and environment | Medium | 2
7.1.3 | Deploy Backend & Marketplace | Deploy production-like environment | Medium | 4
7.1.4 | Build Client & IDE Installers | Prepare installation packages | Medium | 4
7.1.5 | Logging & Monitoring | Runtime and backend monitoring | Medium | 3
7.2 | Testing
7.2.1 | UAT Execution | Validate system with users | Complex | 5
7.2.2 | UAT Feedback & Bug Fixes | Resolve major findings | Medium | 5
7.3 | Documentation
7.3.1 | Report 6 – Software User Guide | Marketplace, Client and IDE guide | Medium | 5
7.3.2 | Report 7 – Final Report Draft | Consolidate project results | Medium | 4
VIII | Iteration 8 – Closure & Final Delivery |  |  | 14
8.1 | Project Closure
8.1.1 | Prepare Final Presentation Slides | Build a defense slide deck | Simple | 1
8.1.2 | Demo Video | Record and edit the final demo | Medium | 2
8.1.3 | Rehearsal Defense | Conduct a mock defense session | Simple | 1
8.1.4 | Documentation Review | Final check of all deliverables | Medium | 2
8.1.5 | Final Project Report | Start Report 7 – Final Project Report | Complex | 8
Total Estimated Effort (man-days) |  |  |  | 261

## WBS (Report Template)
# | Work Package | Effort (pds) | Due Date
1 | Stage 1: Project Initiating (week 1) | 5 | 2026-11-09
1.1 | Report 1: Project Introduction v1.0 | 5 | 2026-11-09
2 | Stage 2: Project Planning & Initial Requirements (weeks 2–3) | 29 | 25/09/2026
2.1 | Report 3: SRS v0.9 (Overall Requirements) | 10 | 25/09/2026
2.2 | Vertical Prototype (React Marketplace, Electron Client/IDE, NestJS API) | 12 | 25/09/2026
2.3 | Report 2: Project Management Plan v1.0 | 7 | 25/09/2026
3 | Stage 3: Software Design (weeks 4–5) | 39 | 2026-09-10
3.1 | Technical POC (Workflow Runtime, app.package, Client–API communication) | 15 | 2026-09-10
3.2 | Report 4: SDD v1.0 (High-Level Architecture & Design) | 10 | 2026-09-10
3.3 | Report 5: Test Planning (Scope, Strategy, Test Plan & Test Data) | 6 | 2026-09-10
3.4 | Report 3: SRS v1.0 (Detailed System Requirements) | 8 | 2026-09-10
4 | Stage 4: Implementation (weeks 6–11) | 132 | 20/11/2026
4.1 | Implementation Iteration 1 – Backend & Marketplace (weeks 6–7) | 42 | 23/10/2026
4.1.1 | Report 4: SDD v1.1 – Backend & Marketplace Detailed Design | 5 | 16/10/2026
4.1.2 | Code Package & Unit Testing – Auth, User, Application & Marketplace | 23 | 23/10/2026
4.1.3 | Report 5: Backend & Marketplace Integration Test Cases | 4 | 21/10/2026
4.1.4 | Report 5: Integration Test Report | 3 | 23/10/2026
4.1.5 | Report 3: SRS v1.1 – Requirements for IDE & Runtime | 3 | 23/10/2026
4.1.6 | Software Package Version 1 – Backend & Marketplace | 4 | 23/10/2026
4.2 | Implementation Iteration 2 – IDE, Workflow & Runtime (weeks 8–9) | 45 | 2026-06-11
4.2.1 | Report 4: SDD v1.2 – IDE, Workflow & Runtime Detailed Design | 5 | 30/10/2026
4.2.2 | Code Package & Unit Testing – IDE, Node Editor, Runtime & Build | 26 | 2026-06-11
4.2.3 | Report 5: IDE & Runtime Integration Test Cases | 4 | 2026-04-11
4.2.4 | Report 5: Integration Test Report | 3 | 2026-06-11
4.2.5 | Report 3: SRS v1.2 – Requirements for Client, License & Package | 3 | 2026-06-11
4.2.6 | Software Package Version 2 – IDE & Runtime Integrated Build | 4 | 2026-06-11
4.3 | Implementation Iteration 3 – Client, License, Package & Integration (weeks 10–11) | 45 | 20/11/2026
4.3.1 | Report 4: SDD v1.3 – Client, License, Package & Integration Design | 5 | 13/11/2026
4.3.2 | Code Package & Unit Testing – Client, License, Package & Launcher | 24 | 20/11/2026
4.3.3 | Report 5: End-to-End Integration Test Cases | 4 | 18/11/2026
4.3.4 | Report 5: Integration Test Report | 4 | 20/11/2026
4.3.5 | Report 5: System, Security & Runtime Test Cases | 4 | 20/11/2026
4.3.6 | Software Package Version 3 – Integrated Release Candidate | 4 | 20/11/2026
5 | Stage 5: Verification & Validation (weeks 12–13) | 38 | 2026-04-12
5.1 | Report 5: System, Security & Regression Test Report | 12 | 27/11/2026
5.2 | Report 5: UAT / Acceptance Test Support | 10 | 2026-04-12
5.3 | Report 6: User Guides (Marketplace, Desktop Client, IDE & Installation) | 8 | 2026-04-12
5.4 | Final Software Package (Source Code, Installers, Documents & Deployment) | 8 | 2026-04-12
6 | Stage 6: Project Closing (week 14) | 18 | 2026-11-12
6.1 | Report 7: Final Project Report | 12 | 2026-11-12
6.2 | Final Presentation & Demo Package | 6 | 2026-11-12
Total Estimated Effort (man-days) |  | 261

## Document
No | Report | Deadline | Sections | Description | Level | Status | BA Review Status | Assignees | Note
1 | 1. Project Introduction | 21/09/2026 | 1. Overview | Giới thiệu tổng quan nền tảng marketplace cho phép developer tạo, publish và bán app/tool automation; người mua quản lý license và chạy app thông qua Desktop Client. | Low | Done | Approved | Trần Văn Khuyến
2 |  | 21/09/2026 | 2. Project Background | Trình bày bài toán hiện tại: automation tool phân tán, khó phân phối, quản lý license và cung cấp môi trường tạo automation thống nhất. | Low | Done | Approved | Trần Văn Khuyến
3 |  | 22/09/2026 | 3. Existing Solutions | Xác định tiêu chí khảo sát các nền tảng workflow automation, marketplace và software distribution hiện có. | Medium | Done | Approved | Sỹ Thị Quỳnh Nga
4 |  | 22/09/2026 | 4. Proposed Solution | Xây dựng một nền tảng nơi developer có thể tạo automation bằng code hoặc workflow node, publish lên marketplace và người dùng có thể mua, tải và chạy an toàn. | Medium | Done | Approved | Trần Văn Khuyến
5 |  | 22/09/2026 | 5. Project Scope & Limitations | Xác định phạm vi Marketplace, IDE, Desktop Client, License System, Package System, Runtime và Launcher; đồng thời nêu các giới hạn của phiên bản hiện tại. | High | Done | Approved | Trần Văn Khuyến
6 | 2. Project Management Plan | 22/09/2026 | 1. Project Overview | Viết tổng quan cách project được tổ chức và quản lý trong 5 iteration. | Low | Done | Approved | Lý Ngọc Mai
7 |  | 22/09/2026 | 2. Management Approach | Mô tả phương pháp Agile, quy trình planning, development, review, testing và xử lý change request. | High | Done | Approved | Lý Ngọc Mai
8 |  | 22/09/2026 | 2.1 Project Process | Xác định các deliverable chính: Marketplace Web, Desktop Client, IDE, Backend API, Runtime, Launcher, Package System, tài liệu và bộ cài. | High | Done | Approved | Lý Ngọc Mai
9 |  | 22/09/2026 | 2.2 Quality Management | Definition of Done, code review, test requirement, bug severity và quality gate. | High | Done | Approved | Lý Ngọc Mai
10 |  | 22/09/2026 | 2.3 Responsibility Assignments | Xác định trách nhiệm của PM/FE IDE, FE Client/BA, BA/QA, BE IDE và BE Client theo module. | High | Done | Approved | Lý Ngọc Mai | RACI
11 |  | 22/09/2026 | 2.4 Project Communications | Quy định meeting, weekly report, sprint review, issue tracking, repository và kênh trao đổi của team. | Medium | Done | Approved | Lý Ngọc Mai
12 |  | 22/09/2026 | 2.5 Configuration Management | Xác định versioning và change management cho code và version control workflow | Medium | Done | Approved | Trần Tiến Đức
13 | 3. Software Requirements Specification | 2026-06-10 | 1. Overall Requirements | Tổng hợp phạm vi requirement của toàn bộ hệ thống. | Medium | Doing | Not started | Trần Văn Khuyến
14 |  | 2026-06-10 | 1.1 Context Diagram | Vẽ context giữa User/Buyer, Publisher, Admin, Marketplace, Client, IDE và external services. | High | Doing | Not started | Trần Văn Khuyến | Nga support
15 |  | 2026-07-10 | 1.2 Main Business Flow | Xác định các business flow chính của toàn hệ thống. | Medium | Doing | Not started | Trần Văn Khuyến
16 |  | 2026-06-10 | 1.3 Conceptual Data Model | Xác định logical data model của hệ thống. | Medium | Done | Not started | Trần Xuân Đông | anh Đông xem lại phần ERD, check với phần docs đã update trên github nhé
17 |  | 2026-06-10 | 1.4 User Requirements | Xác định nhu cầu của Customer, Publisher và Admin đối với Marketplace, IDE và Client. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
18 |  | 2026-06-10 | 1.5 System Functionalities | Vẽ screen flow và mô tả screen | Medium | Done | Approved | Sỹ Thị Quỳnh Nga
19 |  | 2026-07-10 | 2. Use Case Specifications |  | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
20 |  | 2026-06-10 | 3. Functional Requirements |  | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến | Reviewer
21 |  | 2026-06-10 | 3.1 System Functional Overview | Mô tả tổng quan các nhóm chức năng: Marketplace, IDE, Client, License, Package, Runtime và Launcher. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
22 |  | 2026-06-10 | 3.1.1 Marketplace Functional Overview | Mô tả browse/search app, app detail, purchase license, user library và publisher management. | High | Done | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
23 |  | 2026-06-10 | 3.1.2 Desktop Client Functional Overview | Mô tả login, danh sách license, download app, quản lý package, update và run app. | High | Done | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
24 |  | 2026-06-10 | 3.1.3 IDE Functional Overview | Mô tả project management, code editor, workflow editor, node actions, build, debug và publish. | High | Doing | Not started | Lý Ngọc Mai
|  | 2026-06-10 | 3.1.4 License & Package Functional Overview |  | High | Doing | Not started | Trần Xuân Đông
25 |  | 2026-06-10 | 3.1.5 Runtime & Launcher Functional Overview | Mô tả cơ chế thực thi workflow/command, kiểm tra license, load package và quản lý lifecycle của ứng dụng. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
27 |  | 2026-07-10 | 3.2.1 System Functional Details for Marketplace | Đặc tả chi tiết authentication, browse/search, app detail, purchase, library và publisher functions. | High | Done | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
28 |  | 2026-07-10 | 3.2.2 System Functional Details for Desktop Client | Đặc tả chi tiết login, license library, download, package verification, update và run application. | High | Done | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
29 |  | 2026-07-10 | 3.2.3 System Functional Details for IDE | Đặc tả chi tiết code editor, workflow builder, node configuration, build và publish workflow. | High | Doing | Not started | Lý Ngọc Mai
30 |  | 2026-07-10 | 3.2.4 System Functional Details for License & Package | Đặc tả generate/validate/expire/revoke license và quy trình tạo, tải, verify app.package. | High | Not started | Not started | Trần Xuân Đông
31 |  | 2026-07-10 | 3.2.5 System Functional Details for Runtime & Launcher | Đặc tả workflow execution, command execution, launcher, error handling và execution logging. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
32 |  | 2026-08-10 | 4. Non-functional Requirements | Xác định yêu cầu security, performance, reliability, usability, maintainability, scalability và package integrity. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
33 |  | 2026-08-10 | 5. Requirement Appendix | Glossary, business rules, license rules, package terminology, workflow/node definitions và tài liệu tham khảo. | Low | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
10/10/2026 - External Review 1.0: Topic & Scope
34 | 4. Software Design Description | 17/10/2026 | 1. Software Architecture | Thiết kế kiến trúc tổng thể và data flow giữa Marketplace, API, IDE, Client, License Service, Package Storage, Launcher và Runtime. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
35 |  | 18/10/2026 | 2. Package Diagram | Vẽ package/component diagram thể hiện dependency giữa Marketplace, Client, IDE, Runtime, License, Package và backend modules. | High | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
36 |  | 18/10/2026 | 3. Database Design | Thiết kế database schema, table, relationship, constraints và indexing cho marketplace và license system. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
37 |  | 27/10/2026 | 4. Detailed Code Design | Xác định các feature chính cần class/sequence diagram. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
38 |  | 19/10/2026 | 4.1 Authentication & User Management Design | Class/component design và sequence cho Login/Authentication/Authorization. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
39 |  | 20/10/2026 | 4.2 Marketplace & Application Management Design |  | Medium | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
40 |  | 20/10/2026 | 4.3 Purchase & License Design | Class/sequence cho Purchase → Issue License → View License → Validate/Expire/Revoke. | High | Not started | Not started | Trần Xuân Đông
41 |  | 20/10/2026 | 4.4 Package & Download Design | Thiết kế tạo package metadata, download, local package management và integrity verification. | Medium | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
42 |  | 20/10/2026 | 4.5 IDE Project & Code Editor Design |  | High | Not started | Not started | Lý Ngọc Mai
43 |  | 22/10/2026 | 4.6 Workflow Builder Design | Thiết kế Node, Edge, Workflow, Node Configuration, serialization và validation. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
44 |  | 23/10/2026 | 4.7 IDE Runtime Design |  | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
45 |  | 23/10/2026 | 4.8 Build & Publish Design |  | Medium | Not started | Not started | Trần Xuân Đông
46 |  | 24/10/2026 | 4.9 Client Library & Download Design |  | Medium | Not started | Not started | Trần Xuân Đông
47 |  | 24/10/2026 | 4.10 Launcher & Runtime Design |  | Medium | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
48 |  | 23/10/2026 | 5. Design for Non-Functional Requirements | Thiết kế cách hệ thống đáp ứng Security, Performance, Reliability và Maintainability. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
49 |  | 26/10/2026 | 5.1 Security Design | Security architecture cho Web/API/IDE/Client/Package/Runtime. | High | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
50 |  | 28/10/2026 | 5.2 Performance & Scalability Design | Xác định thiết kế cho API, download, Marketplace và runtime performance. | Medium | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
51 |  | 30/10/2026 | 6. Other Design Specifications | Deployment architecture, logging, monitoring, CI/CD, versioning và error handling strategy. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
52 | 5. Software Testing Document |  | 1. Scope of Testing | Xác định phạm vi test cho Marketplace, API, Desktop Client, IDE, License, Package, Runtime và Launcher. | Medium | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
53 |  |  | 2. Test Strategy | Xác định unit, API, functional, integration, security, regression, performance và E2E testing. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
|  |  | 3. Test Data | Chuẩn bị account, application, workflow, license, package và transaction test data. | Medium | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
54 |  |  | 4. Test Plan | Xác định iteration test, môi trường test, tester, entry/exit criteria và lịch regression/UAT. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
55 |  |  | 5. Test Cases | Test case cho Publish → Purchase → License → Download → Package → Run cùng các chức năng riêng của từng module. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
56 |  | 20/11/2026 | 6. Test Reports | Tổng hợp Passed/Failed/Blocked, defect, regression result và mức độ sẵn sàng của release. | High | Not started | Not started | Trần Văn Khuyến
External Review 1.1: Project Products & Readiness for the Final Presentation
57 | 6. Software User Guides |  | 1. Deliverable Package | Liệt kê source code, Marketplace deployment, API, IDE installer, Desktop Client installer, runtime và tài liệu bàn giao. | Medium | Not started | Not started | All
58 |  |  | 2. Installation Guides | Hướng dẫn cài đặt IDE, Desktop Client, cấu hình backend, database, storage và môi trường runtime. | Medium | Not started | Not started | Trần Tiến Đức
59 |  |  | 3. Marketplace User Manual | Hướng dẫn browse app, purchase license, library và publisher management. | Medium | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
60 |  |  | 4. Desktop Client User Manual | Hướng dẫn login, xem license, download package, update và run application. | Medium | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
61 |  | 2026-04-12 | 5. IDE User Manual | Hướng dẫn tạo project, code, kéo-thả node, chạy thử, build và publish application. | High | Not started | Not started | Sỹ Thị Quỳnh Nga
62 | 7. Final Project Report | 2026-11-12 | Total combination of above documents | Tổng hợp Project Introduction, PMP, SRS, SDD, Testing, User Guides, implementation result, evaluation và kết quả cuối cùng của project. | High | Not started | Not started | All

## Use case
# | Use case | Actor | Screen / Function Description
1 | Sign Up | Guest | Create a new user account.
2 | Sign In | Customer | Sign in using registered credentials.
3 | Sign Out | Customer | Securely sign out from the system.
4 | View Profile | Customer | View personal account information.
5 | Update Profile | Customer | Update user profile information.
6 | View Marketplace | Guest, Customer | Browse applications and automation tools available on Marketplace.
7 | Search Applications | Guest, Customer | Search applications by name, category or keyword.
8 | Filter Applications | Guest, Customer | Filter marketplace applications by category or other criteria.
9 | View Application Details | Guest, Customer | View app information, version, description and license information.
10 | Purchase Application License | Customer | Purchase a license for an application/tool.
11 | Create License | System | Generate a license after successful purchase.
12 | View Purchased Applications | Customer | View applications that the user has purchased.
13 | View License Details | Customer | View license status, activation and expiration information.
14 | Validate License | Customer, System | Check whether an application license is valid before execution.
15 | Handle Expired License | System | Reject application execution when license has expired.
16 | Revoke License | Admin | Disable or revoke an issued application license.
17 | View Client Library | Customer | Display all purchased and installed applications in Desktop Client.
18 | Download Application | Customer | Download purchased application resources to Desktop Client.
19 | Create Application Package | System | Convert downloaded application resources into .app.package.
20 | Verify Application Package | System | Verify package integrity before application execution.
21 | Manage Local Package | Customer | View/manage locally downloaded application packages.
22 | Update Application | Customer | Download and install a newer application version.
23 | Run Application | Customer | Request execution of an installed application.
24 | Launch Application Runtime | System | Start the runtime environment after successful license validation.
25 | Stop Running Application | Customer | Stop a running automation application.
26 | View Runtime Logs | Customer | View execution status, output and runtime errors.
27 | Create IDE Project | Publisher | Create a new automation application project.
28 | Open IDE Project | Publisher | Open an existing automation project.
29 | Save IDE Project | Publisher | Save source code, workflows and project configuration.
30 | Edit Source Code | Publisher | Write and edit application source code using IDE Code Editor.
31 | Create Workflow | Publisher | Create an automation workflow using visual nodes.
32 | Add Workflow Node | Publisher | Drag and add an action node into the workflow canvas.
33 | Connect Workflow Nodes | Publisher | Connect nodes to define workflow execution order.
34 | Configure Workflow Node | Publisher | Configure input, parameters and behavior of a workflow node.
35 | Validate Workflow | Publisher | Validate workflow structure before execution/build.
36 | Run Workflow in IDE | Publisher | Execute the current workflow using IDE Runtime.
37 | Execute Command | System | Runtime executes commands/actions defined by application workflow.
38 | Stop Workflow Execution | Publisher | Stop an executing workflow in IDE Runtime.
39 | View IDE Execution Logs | Publisher | View runtime output, execution state and errors.
40 | Build Application | Publisher | Build source code/workflow into an application ready for publishing.
41 | Configure Application Metadata | Publisher | Configure app name, icon, description, category, version and other metadata.
42 | Publish Application | Publisher | Upload a built application from IDE to Marketplace.
43 | Update Published Application | Publisher | Publish a new version of an existing Marketplace application.
44 | View Publisher Applications | Publisher | View applications owned and published by the current publisher.
45 | Manage Published Application | Publisher | Edit application information and Marketplace configuration.
46 | Manage Application Versions | Publisher | View and manage published application versions.
47 | View Users | Admin | View and search registered platform users.
48 | Manage User Status | Admin | Activate, deactivate or lock a user account.
49 | View Marketplace Applications | Admin | View applications currently registered on Marketplace.
50 | Approve Application | Admin | Review and approve an application before Marketplace publication.
51 | Reject Application | Admin | Reject an application that does not satisfy publishing requirements.
52 | Disable Application | Admin | Remove/disable an application from Marketplace.
53 | View Licenses | Admin | View licenses issued to platform users.
54 | View Purchases | Admin | View application purchase transactions.
55 | View System Dashboard | Admin | View system statistics for users, apps, licenses and purchases.
56 | Record Application Execution | System | Record application execution and runtime information.
57 | Record License Validation | System | Log license validation requests and results.
58 | Handle Runtime Error | System | Capture and handle workflow/application runtime errors.
59 | Verify End-to-End Application Flow | System | Verify Create → Build → Publish → Purchase → Download → Validate → Run flow.
60 | Install / Update Client | Customer | Install or update the Desktop Client release.
61 | Install / Update IDE | Publisher | Install or update the IDE release.

## BE Development
Module | Deadline | Details | Output | BE |  | Updated | Update Details | Note
|  |  |  | Owner | Status
Identity, account và access |  | Auth Module | login, logout, access/refresh token và session. | Trần Tiến Đức | Done |  |  | Link
|  | User/Profile Module | thông tin customer, profile công khai và trạng thái tài khoản. | Trần Tiến Đức | Done
|  | RBAC Module | role và permission; resource ownership vẫn được kiểm tra trong domain service tương ứng. | Trần Tiến Đức | Done
|  | Publisher Module | PublisherAccount, self-activation, block/unblock và shared publisher access policy. | Trần Tiến Đức | Doing
|  | Terms Module | versioned terms, publish/archive và immutable terms acceptance. | Trần Tiến Đức | Doing
|  | Installation Module | quản lý bản cài Launcher trên máy Windows; không quản lý LDPlayer/ADB device. | Trần Tiến Đức | Doing
Studio project và workflow definition |  | Node Catalog Module | Quản lý node definition, version, config/input/output schema, capability và Runtime handler compatibility. |  | Not started
|  | Project Module | Quản lý cloud project và mutable project draft do Studio lưu/sync lên Backend. |  | Not started
|  | Workflow Revision Module | Tạo immutable revision từ một phiên bản project draft khi Publisher submit trên Web. |  | Not started
|  | Asset Module | Quản lý metadata và ownership của template image, OCR resource, icon, screenshot và video. |  | Not started
|  | Storage Service | Quản lý upload lifecycle, Object Storage object key và presigned URL. |  | Not started
|  | Workflow Validation Service | Kiểm tra Editor Graph, Runtime IR, node, edge, binding và schema. |  | Not started
Product, submission và review |  | Product Module | Quản lý product identity ổn định và ownership theo PublisherAccount. |  | Not started
|  | Product Listing Module | Quản lý name, slug, descriptions, media, visibility và current release reference. |  | Not started
|  | Taxonomy Module | Quản lý category, tag và featured placement ở mức tối thiểu cho MVP. |  | Not started
|  | Submission Module | Nhận project được chọn trên Web, tạo immutable Workflow Revision và tạo Submission tham chiếu revision đó. |  | Not started
|  | Automated Scanner Service | Thực hiện scan capability, graph/IR, node version, code node, asset và policy. |  | Not started
|  | Review Module | Quản lý scan result, admin feedback, request changes, approve và reject. |  | Not started
|  | Release Module | Quản lý version và immutable ProductRelease. |  | Not started
|  | Package Builder Service | Chuẩn hóa Runtime IR, tạo manifest và đóng gói .a2m. |  | Not started
|  | Encryption/Key Service | Mã hóa workflow payload và quản lý release key. |  | Not started
|  | Artifact Integrity Service | Tạo package hash, payload hash và metadata để Launcher/Runtime verify. |  | Not started
|  | Catalog/Search Module | Cung cấp public listing, product detail, publisher page, category và tìm kiếm cơ bản. |  | Not started
Distribution, entitlement và execution authorization |  | Product Offer Module | Quản lý free/paid offer, thời hạn sử dụng, installation limit và concurrent device limit. |  | Not started
|  | Entitlement Module | Quản lý quyền dài hạn của customer đối với Product. |  | Not started
|  | Manual Grant Use Case | Cho phép admin cấp entitlement thủ công phục vụ UAT/MVP; thuộc Entitlement Module. |  | Not started
|  | Download Authorization Service | Kiểm tra entitlement và cấp presigned package download URL. |  | Not started
|  | Launcher API | Cung cấp My Products, release metadata, compatibility và installation operations cho Launcher. |  | Not started
|  | Execution Lease Module | Quản lý vòng đời execution lease: issue, validate, renew, expire và revoke. |  | Not started
|  | Lease Concurrency Policy | Kiểm tra installation limit, active lease và requested device count khi cấp hoặc renew lease. |  | Not started
|  | Runtime API | Validate lease, trả capability grant và workflow decryption key tạm thời cho Runtime Agent. |  | Not started
|  | Execution Report Module | Nhận idempotent run summary từ Runtime Agent. |  | Not started
Commerce |  | Free Product Acquisition | Cho phép customer nhận entitlement cho Product miễn phí. |  | Not started
|  | Order Module | Quản lý cấu trúc order cơ bản và lịch sử sở hữu; không bao gồm promotion/refund trong MVP. |  | Not started
|  | Payment Module | Tạm hoãn đến sau UAT nếu chưa cần tích hợp payment gateway production trong tháng đầu. |  | Not started
Moderation và supporting capabilities |  | Product Report/Moderation Module | Cho phép customer gửi report về Product; admin xem, xử lý và resolve kèm reason. |  | Not started
|  | Audit Log Module | Ghi lại các mutation nhạy cảm như publisher status, review, release, entitlement, installation và moderation. |  | Not started
|  | Job Queue | Xử lý các background job như scan, package build, cleanup và retry. |  | Not started
|  | Transactional Outbox | Đảm bảo các job/event quan trọng được phát sau transaction và không bị mất; chỉ áp dụng cho các luồng thực sự cần thiết. |  | Not started
|  | Idempotency | Đảm bảo các operation có thể retry an toàn như activate publisher, save/finalize revision, submission, entitlement grant, lease và execution report. |  | Not started
|  | Notification Module | Cung cấp in-app notification cho review result và release; email/push nâng cao để sau MVP. |  | Not started
|  | Cache | Cache catalog, node definition hoặc public data khi có nhu cầu thực tế; không cache rộng trong MVP. |  | Not started
|  | Observability | Cung cấp structured logging, request correlation và theo dõi lỗi job ở mức tối thiểu cho MVP. |  | Not started
|  | Configuration/Secret | Quản lý Object Storage key, encryption key và secret của các external service. |  | Not started

## FE Development
Module | Deadline | Details | Output | FE |  | Updated | Update Details | Note
|  |  |  | Owner | Status
Public Marketplace |  | Product Listing | Hiển thị danh sách Product công khai từ Backend, hỗ trợ duyệt Marketplace. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started |  |  | Link
|  | Basic Search | Cho phép người dùng tìm kiếm Product theo từ khóa cơ bản. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Product Detail | Hiển thị thông tin chi tiết Product, listing metadata, release hiện tại và các thông tin liên quan. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Offer & Compatibility | Hiển thị loại offer, điều kiện sở hữu và compatibility của Product với Studio/Launcher/Runtime hoặc môi trường yêu cầu. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Public Publisher Profile | Hiển thị thông tin Publisher công khai và danh sách Product đã publish. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Category | Hiển thị và điều hướng Product theo category cơ bản. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Login/Register Entry Points | Cung cấp entry point để người dùng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi thực hiện các hành động cần authentication. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
Customer Portal (Client) |  | My Products | Hiển thị danh sách Product customer đang sở hữu và trạng thái entitlement tương ứng. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Product Acquisition / Purchase | Cung cấp entry point để customer nhận Product miễn phí hoặc thực hiện purchase khi commerce được bật. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Order / Ownership History | Hiển thị lịch sử order và quyền sở hữu Product ở mức cơ bản. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Registered Installations | Hiển thị và quản lý các Launcher Installation đã đăng ký với tài khoản customer. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Open Product in Launcher | Cho phép mở Product tương ứng trong Launcher để download, cấu hình và chạy. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
|  | Submit Product Report | Cho phép customer gửi report về Product kèm nội dung/reason để admin xử lý. | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Not started
Publisher Portal |  | Publisher Activation & Terms Acceptance | Cho phép customer kích hoạt Publisher Account và chấp nhận phiên bản Terms hiện hành. |  | Not started
|  | Publisher Status | Hiển thị trạng thái Publisher Account và blocked reason nếu tài khoản bị hạn chế. |  | Not started
|  | Studio Project List | Hiển thị danh sách cloud Project đã được Studio lưu/sync lên Backend. |  | Not started
|  | Project Summary & Self-review | Hiển thị project summary, validation result, capability và checklist để Publisher tự review trước khi submit. |  | Not started
|  | Product & Listing Management | Cho phép tạo/chọn Product và nhập hoặc cập nhật Listing data cho submission. |  | Not started
|  | Release Metadata | Cho phép nhập release version, changelog và compatibility information. |  | Not started
|  | Submission Review | Hiển thị toàn bộ Project, Product, Listing và Release data để Publisher kiểm tra trước khi gửi submission. |  | Not started
|  | Submission History & Feedback | Hiển thị lịch sử submission, automated scan result, trạng thái review và admin feedback. |  | Not started
|  | Product & Release History | Hiển thị các Product thuộc Publisher và lịch sử release tương ứng. |  | Not started
Admin Portal |  | Publisher & Terms Management | Quản lý Publisher Account, trạng thái publisher và các phiên bản Terms. |  | Not started
|  | Submission Queue | Hiển thị danh sách submission đang chờ hoặc đang được review và cung cấp review detail. |  | Not started
|  | Submission Review Actions | Hiển thị scan findings, nhập feedback và thực hiện request changes, approve hoặc reject submission. |  | Not started
|  | Product / Release Moderation | Cho phép suspend hoặc disable Product/Release khi cần. |  | Not started
|  | Category / Tag Management | Quản lý category và tag ở mức tối thiểu phục vụ Marketplace MVP. |  | Not started
|  | Node List | Xem toàn bộ node và version. |  | Not started
|  | Create Node | Tạo node definition mới. |  | Not started
|  | Config Schema Editor | Khai báo schema của params. |  | Not started
|  | Input / Output Schema | Định nghĩa dữ liệu node nhận và trả về. |  | Not started
|  | Deprecate / Disable | Ngừng sử dụng hoặc kill node lỗi/nguy hiểm. |  | Not started
|  | User & Installation Management | Tra cứu và quản lý User cùng các Launcher Installation đã đăng ký. |  | Not started
|  | Manual Entitlement Management | Cho phép admin grant hoặc revoke entitlement thủ công phục vụ UAT/MVP. |  | Not started
|  | Product Report Resolution | Xem Product report do customer gửi và resolve kèm reason. |  | Not started
|  | Audit Log View | Hiển thị audit log cơ bản cho các mutation và hành động nhạy cảm trong hệ thống. |  | Not started
IDE |  | Create / Open Local Project | Cho phép tạo project automation mới hoặc mở project đã lưu trên máy local. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Project Explorer | Hiển thị và quản lý cấu trúc project, workflow, assets và các resource liên quan. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Graph Canvas | Cung cấp giao diện trực quan để thiết kế workflow bằng node và edge. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Node Palette | Hiển thị danh sách node khả dụng từ Node Catalog để thêm vào workflow. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Schema-driven Node Inspector | Hiển thị và chỉnh sửa cấu hình node dựa trên schema của Node Definition. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Workflow Input / Variable / Binding | Quản lý workflow input, variable và binding dữ liệu giữa các node. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Asset Management | Quản lý template image, OCR resource và các asset được sử dụng trong project. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Branch / Error Edge / Loop | Hỗ trợ controlled branch, error handling edge và loop theo các rule được Runtime hỗ trợ. | Lý Ngọc Mai | Not started
|  | Local Autosave & Crash Recovery | Tự động lưu thay đổi local và phục hồi project khi Studio bị crash hoặc đóng bất thường. | Lý Ngọc Mai | Not started
IDE Validation và Testing |  | Node Catalog Loading | Load và cache Node Catalog tương thích từ Backend để phục vụ authoring và validation. |  | Not started
|  | Editor Graph Validation | Validate node, edge, config, binding và graph structure trong quá trình thiết kế workflow. |  | Not started
|  | Runtime IR Compiler | Compile Editor Graph thành versioned Runtime IR để Runtime Agent có thể thực thi. |  | Not started
|  | Runtime Agent Dev Connection | Kết nối Studio với Runtime Agent ở development mode để test workflow trên device local. |  | Not started
|  | Single-node Test | Cho phép chạy riêng một node để kiểm tra input, output và behavior. |  | Not started
|  | Run-from-node Test | Cho phép bắt đầu execution từ một node được chọn thay vì chạy toàn bộ workflow từ đầu. |  | Not started
|  | Full-workflow Test | Chạy toàn bộ workflow thông qua Runtime Agent để kiểm tra execution end-to-end. |  | Not started
|  | Execution Inspector | Hiển thị execution state, node result, output, artifact, log và diagnostics phục vụ debugging. |  | Not started
Cloud Synchronization và Web Handoff |  | Create / Link Cloud Project | Tạo cloud Project mới hoặc liên kết local project với Project đã tồn tại trên Backend. |  | Not started
|  | Project Draft Sync | Save/sync mutable project draft từ Studio lên Backend. |  | Not started
|  | Asset Upload & Reference Sync | Upload asset lên Object Storage thông qua Backend và lưu asset reference trong project draft. |  | Not started
|  | Sync State & Conflict Handling | Hiển thị trạng thái save/sync và phát hiện conflict khi local/cloud project version không còn đồng nhất. |  | Not started
|  | Publisher Portal Handoff | Mở project tương ứng trên Web Publisher Portal để Publisher thực hiện self-review và tạo Submission. |  | Not started
|  | Submission Boundary | Studio không trực tiếp tạo hoặc gửi Submission trong MVP; Submission chỉ được tạo thông qua Publisher Portal trên Web. |  | Not started
Launcher |  | Authentication & Session | Hỗ trợ login, logout và refresh session để Launcher giao tiếp an toàn với Backend. |  | Not started
|  | Installation Registration | Đăng ký Windows Installation mới và cập nhật thông tin Installation hiện có với Backend. |  | Not started
|  | My Products | Lấy và hiển thị danh sách Product mà customer đang có entitlement từ Backend. |  | Not started
|  | Package Download | Tải package .a2m thông qua presigned URL do Backend cấp. |  | Not started
|  | Package Verification | Verify package hash, manifest và compatibility trước khi cài đặt hoặc chạy Product. |  | Not started
|  | Installed Release Management | Quản lý các ProductRelease đã cài đặt và thực hiện atomic update khi nâng cấp version. |  | Not started
|  | Runtime Agent Supervisor & Handshake | Khởi động/theo dõi Runtime Agent local và thực hiện handshake trước khi sử dụng Runtime API. |  | Not started
|  | Device List | Lấy và hiển thị danh sách device từ Runtime Agent; Launcher không tự discovery device qua ADB. |  | Not started
|  | Input Profile & Credential Reference | Quản lý input profile và reference tới credential cần dùng khi chạy workflow. |  | Not started
|  | Per-device Run Configuration | Cho phép cấu hình execution riêng cho từng device trước khi bắt đầu run. |  | Not started
|  | Execution Lease Management | Request và renew execution lease từ Backend theo entitlement và concurrency policy. |  | Not started
|  | Run Control | Gửi lệnh start, reconnect, pause, resume và cancel run thông qua Runtime Agent. |  | Not started
|  | Execution Monitor | Theo dõi trạng thái execution, event và các trạng thái đặc biệt như PAUSED_LICENSE. |  | Not started
|  | Run Summary | Hiển thị kết quả và summary của các execution đã hoàn thành hoặc thất bại. |  | Not started
|  | Execution Boundary | Launcher không gọi ADB trực tiếp và không giữ execution state làm source of truth; execution state thuộc Runtime Agent. |  | Not started

## Q&A
Date | Question | By | Priority | Due Date | Status | Note (answer, other notes)
|  | None | Medium |  | Open

## Defects
Date | Defect Description | Activity | Product | Product Details | Assigner | Assignee | Status | Updated | Notes
|  | Review | Software Package |  |  |  | Pending
|  | Review | Report1 (Intro) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report4 (SDS) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report4 (SDS) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report5 (Test) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report6 (Guides) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report4 (SDS) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report4 (SDS) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report5 (Test) |  |  |  | Pending
|  | Review | Report6 (Guides) |  |  |  | Pending
|  | Review | Software/System |  |  |  | Pending
|  | Review | Software/System |  |  |  | Pending

## WBS (template của thầy)
Function/Screen | Feature | Sub Feature | Type | Function/Screen Description | Level* | Est. Effort | Planned | Status | SRS | In-Charge | Deadline | IT Case | In-Charge | Deadline | IT Case | In-Charge | Deadline | Notes
Home Page | Common |  | Screen |  | Medium | 3 | Iteration 2 |  | To Do |  |  | To Do |  |  | To Do
User Login | Common |  | Screen |  | Simple | 4 | Iteration 1
User Register | Common |  | Screen |  | Simple | 5 | Iteration 1
Reset Password | Common |  | Screen |  | Medium | 3 | Iteration 3
User Authorization | Common |  | Screen |  | Complex | 6 | Iteration 1
User Profile | Common |  | Screen |  | Simple | 5 | Iteration 3
Change Password | Common |  | Screen |  | Simple | 6 | Iteration 3
Blogs List | Public |  | Screen |  | Medium | 3 | Iteration 2
Blog Details | Public |  | Screen |  | Simple | 3 | Iteration 2
Posts List | Marketing |  | Screen |  | Medium | 4 | Iteration 1
Post Details | Marketing |  | Screen |  | Medium | 3 | Iteration 1
Users List | System Admin |  | Screen |  | Simple | 2 | Iteration 1
User Details | System Admin |  | Screen |  | Simple | 5 | Iteration 1
(*) You can rate the functions' complexity level based on the number of fields on the screens or the number of transactions in the function, with the details as below
Simple | <=7 fields | <=3 transactions
Medium | <=15 fields | <= 7 transactions
Complex | >15 fields | > 7 transactions
In which:
fields: screen components or database table fields
transactions can be counted actioning UI components, user or database access transactions