## Week 1
WEEKLY REPORT
Group | SEP490_G52
Week | 07/09/2026 - 11/09/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tìm hiểu cấu trúc tài liệu đồ án, các report cần thực hiện và yêu cầu đầu ra của project | Lý Ngọc Mai | Completed
2 | Nghiên cứu các mô hình software marketplace hiện có | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Completed
3 | Nghiên cứu luồng nghiệp vụ mua software/license | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Completed
4 | Nghiên cứu các nền tảng workflow automation và visual programming | Lý Ngọc Mai | Completed
5 | Nghiên cứu các IDE có hỗ trợ code editor và workflow editor | Lý Ngọc Mai | Completed
6 | Nghiên cứu cách biểu diễn workflow dưới dạng node/edge | Trần Tiến Đức | Completed
7 | Nghiên cứu kiến trúc workflow runtime | Trần Tiến Đức | Completed
8 | Nghiên cứu cơ chế Desktop Client quản lý ứng dụng đã mua | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Completed
9 | Nghiên cứu cơ chế software licensing | Trần Xuân Đông | Completed
10 | Nghiên cứu cách đóng gói và phân phối executable/resource | Trần Xuân Đông | Completed
11 | Nghiên cứu các yêu cầu bảo mật liên quan đến việc chạy file .exe và command | Trần Xuân Đông | Completed
12 | Nghiên cứu nghiệp vụ đồ án và bắt đầu triển khai Report 1: Overview, Project Background, Business Opportunities | Trần Văn Khuyến | Completed
14 | Nghiên cứu các phương án testing cho Desktop App, Web, API và Runtime | Trần Văn Khuyến | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Tổng hợp kết quả research và chốt product scope | All | 2026-09-14
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 2
WEEKLY REPORT
Group | SEP490_G52
Week | 14/09/2026 - 18/09/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Tiếp tục triển khai Report 1: Existing System, Product Vision, Project Scope & Limitation | Trần Văn Khuyến | Completed
2 | Tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống Marketplace dành cho software, tool và automation application | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Completed
3 | Phân tích các hệ thống hiện có để xác định điểm mạnh, hạn chế và hướng khác biệt cho sản phẩm | Trần Văn Khuyến | Completed
4 | Chốt kiến trúc tổng thể của hệ thống | Trần Tiến Đức | Completed
5 | Chốt định hướng Workflow Runtime | Trần Tiến Đức | Completed
6 | Chốt định hướng License Validation | Trần Xuân Đông | Completed
7 | Phân tích các vấn đề về package integrity, versioning và bảo vệ tài nguyên khi tải về Client | Trần Tiến Đức | Completed
8 | Thiết kế sơ bộ UI flow Marketplace và Desktop Client | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Completed
9 | Thiết kế sơ bộ UI flow IDE | Lý Ngọc Mai | Completed
10 | Hoàn thiện WBS và kế hoạch 5 Iteration | Lý Ngọc Mai | Completed
11 | Phân chia ownership theo module | Lý Ngọc Mai | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện Report 1 | Trần Văn Khuyến | 2026-09-23
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## Week 3
WEEKLY REPORT
Group | SEP490_G52
Week | 21/09/2026 - 25/09/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Bắt đầu triển khai Report 2: Overview, Management Approach, Project Deliverables | Trần Văn Khuyến | Completed
2 | Tổng hợp và xây dựng danh sách Use Case | Trần Văn Khuyến | In Progress
3 | Hoàn thiện UI mockup cơ bản | Lý Ngọc Mai | Completed | https://stitch.withgoogle.com/projects/11731613479052778631
4 | Thiết kế database | Trần Tiến Đức | In Progress
5 | Bắt đầu triển khai Authentication | Trần Tiến Đức | In Progress
6 | Bắt đầu triển khai Marketplace module | Sỹ Thị Quỳnh Nga | Pending
7
8
9
10
11
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes